## マイルストーン
■マイルストーン
| １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月
★提供機能FIX
★品質上げ，
ソース整理
★オープンソース化
および申込み

## 開発成果物
■開発成果物
| No. | 分類 | 成果物 | 説明
| 1 | 応募 | 応募書類一式 | ・アプリケーションの概要 ・動作環境（ハードウェアが必要な場合は、審査員が動作を確認できるように、説明と入手先も記入してください） ・開発環境 ・アプリケーションを動作させるまでの手順 ・動作状況（例えば，スクリーンショットの画像や、デモビデオを閲覧できる URL など）を記載してください。 応募作品のソースコードと、応募作品を動作させるために必要なファイル一式 応募作品の URL（応募の時点で、ご自身のブログや Web サイト等で公開されている場合に限る）
| 2 | CPUエミュレータ | マニュアル | 既存のものを現コードに合わせてアップデート
| 3 | CPUエミュレータ | 設計情報 | 構造設計のみ(ＵＭＬ）
| 4 | CPUエミュレータ | athrillソース一式 | ①Makefileの直し ②Toppersライセンスコメント追加 ③CANデバイスの動作確認 ④機能FIXが必要 ⑤テスト ⑥CANデバイス追加
| 5 | アクセプタンステスト環境 | テスト実行シェルスクリプト | -
| 6 | アクセプタンステスト環境 | テストアプリ一式 | ①ECU内 [ATS_RTE_00010] Explicit write and read / data – intra-ECU ②ECU間 [ATS_RTE_00016] Explicit read / data – inter-ECU ③テストフレームワーク作成 ④ARXMLファイル作成 ⑤RTEコード生成
| 7 | アクセプタンステスト環境 | COM一式 | ①COMコンフィグ
| 8 | アクセプタンステスト環境 | CANIF一式 | ①CANIFコンフィグ
| 9 | アクセプタンステスト環境 | CAN一式（簡易版） | ①CANコンフィグ ②CANドライバ
| 10 | アクセプタンステスト環境 | ATK2OS | ①Toppersライセンスコメント追加 ②リファクタリング
| 11 | 開発環境 | 開発環境一式 | ・v850 gccコンパイラ ・Mingw（x86 gcc含む)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 作業項目および見積もり
■作業項目および見積もり
| No. | 分類 | 成果物 | 作業項目 | 担当 | 優先度 | 工数(人日) | ステータス
| 1 | 応募 | 応募書類一式 | 同左 | 森 | 高 | 2 | 未着手
| 2 | CPUエミュレータ | マニュアル | 同左 | 森 | 高 | 1 | 未着手
| 3 | CPUエミュレータ | 設計情報 | 同左 | 森 | 中 | 1 | 未着手
| 4 | CPUエミュレータ | athrillソース一式 | ①Makefileの直し ②Toppersライセンスコメント追加 ■③CANデバイスの動作確認 ④機能FIXが必要 ⑤テスト ■⑥CANデバイス追加 | 森 | 高 | 5 | 未着手
| 5 | アクセプタンステスト環境 | テスト実行シェルスクリプト | 同左 | 田邉 | 低 （最悪手順化) | 1 | 未着手
| 6 | アクセプタンステスト環境 | テストアプリ一式 | ①ECU内 [ATS_RTE_00010] Explicit write and read / data – intra-ECU：１日 ②ECU間 [ATS_RTE_00016] Explicit read / data – inter-ECU：１日 ③テストフレームワーク作成：１日 ④ARXMLファイル作成：１日 ⑤RTEコード生成：１日 | 田邉 | 高 | 5 | 未着手
| 7 | アクセプタンステスト環境 | COM一式 | ・コンフィグ：２日 ・ビルド＆動作確認：１日 | 田邉 | 高 | 3 | 未着手
| 8 | アクセプタンステスト環境 | CANIF一式 | ・コンフィグ：２日 ・ビルド＆動作確認：１日 | 田邉 | 高 | 3 | 未着手
| 9 | アクセプタンステスト環境 | CAN一式（簡易版） | ・CAN仕様理解：１日 ・CAN設計理解：１日 ・CANドライバ実装：５日 ・コンフィグ：２日 ・ビルド＆動作確認：１日 | 田邉 | 高 | 10 | 未着手
| 10 | アクセプタンステスト環境 | ATK2OS | ・Toppersライセンスコメント追加：１日 ・リファクタリング：１日 ・ビルド＆動作確認：１日 | 田邉 | 高 | 3 | 未着手
| 11 | 開発環境 | 開発環境一式 | ・v850 gccコンパイラ取得：１日 ・Mingw（x86 gcc含む)取得：１日 | 田邉 | 高 | 3 | 未着手
| 12 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0
[5 empty] | 田邉 |  | 28
[5 empty] | 森 |  | 9